## Planilha1
Datas	Tarefas	Aulas disponíveis
31/10/14	Discussão do projeto/elaboração do cronograma	2 aulas
01-06/11/14	Definição do projeto/pesquisas iniciais	2 aulas
07/11/14	Pesquisas e testes digitais iniciais	4 aulas
14/11/14	Montagem digital/simulação	4 aulas
21/11/14	Construção do protótipo	4 aulas
28/11/14	Montagem final, testes e ajustes	2 aulas
05/12/14	Ajustes finais/Apresentação	4 aulas
12/12/14	Apresentação do Projeto	-

Possíveis Projetos	Nome	Função
1º Ideia	Cofre com abertura a partir de tentativas por senha	Destravamento de porta a partir de uma senha