## Planilha1
Datas | Tarefas | Aulas disponíveis
2014-10-31 | Discussão do projeto/elaboração do cronograma | 2 aulas
01-06/11/14 | Definição do projeto/pesquisas iniciais (LCD Display e lógica necessária) | 2 aulas
2014-11-07 | Pesquisas e testes digitais iniciais em simulador eletrônico | 4 aulas
2014-11-14 | Montagem digital/simulação, aperfeiçoamento de projeto. Avaliação de estados. Construção de lógica em Quartus II | 4 aulas
2014-11-21 | Confeccção do protótipo. Novas simulações. Resoluções e aprimoramentos de circuito. | 4 aulas
2014-11-28 | Montagem final, testes e ajustes | 2 aulas
2014-12-05 | Ajustes finais. Elaboração do Manual. | 4 aulas
2014-12-12 | Apresentação do Projeto | -
| Nome | Função
Descrição | 7KIDS - 7 Key Intelligent Digital Safe (Cofre digital a 7 chaves) | Destravamento de porta a partir de sete senhas, com cinco tentativas e sinalização de senha incorreta. Destravamento sequencial (senha anterior possibilita inserção de próxima). Uso de Display LCD 16X2 para a sinalização visual. Uso de Buzzer para a sinalização sonora de senha incorreta.
Integrantes | Função | Detalhamento
Gustavo Simas | Pesquisa e construção de base | Pesquisador teórico de base e construção de circuito no Proteus, testador inicial, produtor de lógica inicial, verificador de aplicações e adaptação em LCD Display
Thales Lohn | Desenvolvedor e aprimorador de circuito | Analisador de possíveis melhorias, avaliador de erros e resoluções, programação lógica em Quartus II, aprimoramento de circuito, desenvolvedor de lógica de aperfeiçoamento
Vitor Garcez | Pesquisador de prática e estrutura adicionais | Pesquisador de materiais, pesquisador de mercado, especificações do projeto, avaliador de funcionamento e desenvolvedor de protótipo em prática, testador de produto final, adaptador de dispositivo, revisador de lógica